ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Новобирюсинская средняя общеобразовательная школа

на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия  |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Открытость и доступность информации об организации  |
| На официальном сайте ОО в подразделе «Руководство. Педагогический состав» информация размещена не в полном объеме. | Информацию на официальном сайте ОО в подразделе «Руководство. Педагогический состав» привести в соответствие с приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. | 01.04.2023 | Шабаева Л.В., директорСекретарь-машинисткаБеккер А.А. |  |  |
| Отсутствие на официальном сайте ОО информации о дистанционном способе оказания образовательных услуг | Разместить на официальном сайте ОО информацию о дистанционном способе оказания образовательных услуг.Опубликовать на официальном сайте ОО регламент работы дистанционного способа взаимодействия с потребителями образовательных услуг. | 01.04.2023  | Шабаева Л.В., директор |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| В организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности не предоставляется помощь инвалидам работниками ОО, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях ОО. | Направить заявку на выделение средств на 2024 год для установки сменных кресел-колясок; на установку в помещенияхспециальныхтабличек с дублированиеминформации для слабовидящих.Разработать и утвердитьинструкцию для работниковорганизации по предоставлениюпомощи по сопровождениюинвалидов в помещенииорганизации.Провести обучение и инструктажответственных лиц попредоставлению помощи посопровождению инвалидов в помещении организации | 01.07.202301.04. 202301.04.2023 | Шабаева Л.В., директорШабаева Л.В.., директорШабаеваЛ.В., директор |  |  |

Директор МКОУ Новобирюсинской СОШ Шабаева Л.В.